中山大学外国语学院党委“不忘初心、牢记使命”主题教育主要工作安排

| 序号 | 类别 | 时间安排 | 主要工作 | 相关要求 | 参加人员 | 归档要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动阶段 | 9月14-16日 | 成立领导小组 | 领导小组成员、工作人员一般为党员 | 领导班子成员及工作人员 | 领导小组成立发文 |  |
| 2 | 9月25日 | 召开启动会 | 传达上级文件精神和工作要求，部署本单位主题教育工作。 | 学院全体党员干部、巡回指导组 | 讲话稿、会议资料 |  |
| 3 | 9月30日前 | 制定工作实施方案 | 明确工作安排和职责分工，经学院党委会审议后，上报学校巡回指导组 | 领导班子成员及党委委员 | 工作方案等 | 巡回指导组提出意见建议 |
| 4 | 学习教育 | 9月-11月底 | 个人自学 | 根据学习清单认真学习 | 党委理论学习中心组成员 |  | 巡回指导组督促指导 |
| 5 | 10月初-11月初 | 集中学习研讨（原则上固定每周三下午、周五全天，如遇特殊情况再做调整，11月初完成） | 采取理论学习中心组学习、读书班等形式，用5-7天时间，围绕“党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律”八个方面开展集中研讨，撰写学习交流研讨发言提纲 | 学院领导班子成员、理论学习中心组成员及工作人员、巡回指导组 | 学习交流研讨发言材料、学习记录、宣传新闻稿件 | 注意“三个防止” |
| 6 | 国庆前后 | 组织党支部开展主题党日活动 | 以庆祝新中国成立70周年为主题，领导人员积极参加本支部和联系支部活动 | 学院领导干部 |  |  |
| 7 | 9-11月底 | 开展学习教育活动 培训支部书记和委员 | 1.组织开展《“红岩魂”——“不忘初心、牢记使命”的坚定力量》党史学习专题讲座（9月28日）  2.组织进行革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，就近就便用好红色资源（①10月11日上午10：00 参观中大校史馆；②10月底 参观广东省反腐倡廉教育基地；③11月上旬 参观杨家祠（杨匏安旧居）） 3.培训支部书记和支委（10月下旬） | 学院理论学习中心组成员、学院各系所（中心）负责人、党员代表 |  |  |
| 8 | 调查研究 | 10月8日前 | **制定、汇总调研课题** | 结合单位实际和职责分工，每人确定2-3个调研课题 | 领导班子成员 |  | 巡回指导组 汇总调研课题出意见建议 |
| 9 | 10月 | 开展调查研究 | 结合单位情况，深入一线开展调查。改进作风，做到实事求是、不搞花架子。要接地气，注重实效，防止一刀切、表面化，坚决防止为调研而调研 | 领导班子成员 |  |  |
| 10 | 10月25日前 | 形成**调研报告** | 树立鲜明问题导向，摸清实情、找准问题、分析原因、提出解决问题的思路和对策；巡回指导组参加交流会，并梳理调研成果，将反映突出问题和有价值的对策建议报学校主题教育领导小组。 | 领导班子成员 | 调研报告 | 巡回指导组提出意见建议 |
| 11 | 10月底 | **召开调研成果交流会** | 领导班子成员、巡回指导组 | 会议纪要和调研成果 | 巡回指导组参加交流会 |
| 12 | 10月-11月底 | **讲好专题党课** | 增强政治责任感，紧密结合学习和调研成果，主要讲学习体会和收获，存在的差距不足，形成改进工作的思路措施。领导班子主要负责同志带头讲，其他班子成员到分管部门或联系的基层单位、党支部讲。巡回指导组要参加领导班子主要负责人讲党课，听取师生干部评价，即时反馈。 | 领导班子成员、巡回指导组参加 | 专题党课报告 |  |
| 13 | 检视问题 | 9-11月底 | 广泛听取意见 | 采用个别访谈、召开座谈会、设立意见箱、发放征求意见表、新媒体留言、院领导接访日等方式，听取师生意见 | 领导班子和班子成员 |  |  |
| 14 | 10月上旬前 | **巡回指导组与领导班子成员谈心谈话** | 了解思想和工作状况，听取意见建议 | 领导班子成员、巡回指导组 |  |  |
| 15 | 10月底前 | 查找差距问题，梳理列出问题清单，深挖问题背后思想根源 | 查找差距问题，重点查找在贯彻党中央决策部署、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”方面存在哪些差距和问题，在知敬畏、存戒惧、守底线方面存在哪些差距和问题，在群众观点、群众立场、群众感情方面存在哪些差距和问题，在思想觉悟、能力素质、工作作风、公众形象方面存在哪些差距和问题。从理想信念、宗旨意识、担当精神、作风纪律方面进行反思剖析 | 领导班子成员 |  |  |
| 16 | 11月初 | **召开对照党章党规找差距专题会议** | 领导班子成员逐项说明查找出的差距和问题 | 领导班子成员、巡回指导组 | 会议有关材料 | 巡回指导组参加 |
| 17 | 整改落实 | 10-11月 | **全面梳理、建立问题清单台账** | 一项一项抓到位，一件一件落到底 | 领导班子成员 | 问题清单台账 | 巡回指导组提出意见建议 |
| 18 | 10-11月 | **落实专项整治要求** | 按照学校八个专项整治部署和要求进行整改，具体安排另行通知。（如整顿软弱涣散党支部专项整治工作） | 党支部等 |  |  |
| 19 | 10-11月 | **提出整改方案** | 分门别类提出具体整改方案。按照11月底前、春节前、中长期三个时限，列出整改清单，制定整改具体措施。 | 领导班子成员 | 整改方案 | 巡回指导组提出意见建议 |
| 20 | 10-11月 | 组建抓好整改落实的专门机构和人员 | 抓好整改落实，持续整改，一抓到底 | 领导班子成员及相关人员 |  |  |
| 21 | 11月 | 形成**整改落实情况报告** | 对照问题清单和整改方案进行扎实整改 | 领导班子成员及相关人员 | 整改落实情况报告清单 | 巡回指导组提出意见建议 |
| 22 | 11月中下旬 | **开好专题民主生活会** | 制定方案，准备班子对照检查材料、发言提纲，通报整改情况，**形成民主生活会情况报告** | 领导班子成员、巡回指导组参加 | 民主生活会情况报告 | 巡回指导组审阅相关材料。 |
| 23 | 11月下旬 | 评估测评 | 开展自评，巡回指导组提出意见建议，并进行全面测评评估 | 领导班子成员、巡回指导组 | 测评情况 |  |
| 24 | 11月底 | 召开总结大会、  通报会 | 形成总结报告，上报学校主题教育领导小组；整改落实情况在一定范围通报 | 党员干部、巡回指导组 | 总结材料 |  |